## Sheet1
任务 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间
MPre1 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2
M1 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 1
M1Revl | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 1
Goal | 2018-09-29 | 2018-10-02 | 4
V&S | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 1
Stkhd | 2018-09-29 | 2018-10-02 | 4
Refine1 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 1
MPre2 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 1
M2 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1
M2Revl | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1
Doc1 | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 3
Doc2 | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 3
Check | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 1
教程
https://www.smartsheet.com/blog/gantt-chart-excel